## Compras
SC | ÁREA DE COMPRAS | WBS | PROJETO | DESCRIÇÃO | CONTEÚDO | DATA CRIAÇÃO | DIAS EM ABERTO | DEP. | REQUISITANTE | VALOR | COMPRADOR | PENDENTE COM | RECEBIDA EM | COMENTÁRIOS | COMENTÁRIOS ADICIONAIS
126156784 | MANILA | LCP-210045 | AME - CREEL ROOM TRANSFER GADSDEN | Plaquetas de identificacão painel Creel | PLATE IDENTIFICATION | 2023-02-20 | 864 | Engenharia | CARLOS SERAFIM | 260.1 |  | CARLOS SERAFIM | 18.04.2023 15:49:23 | 23/05 - Adicionado na planilha 30/06 - SC será cancelada
131390692 | AMERICANA | LCP-220267 | AME - FORN. E INST. 33 RACKS | FORN. E INST. 33 RACKS TBM |  | 2024-06-06 | 392 | Engenharia | Lucas | 0 | Wadson | Compras |  | 05/02 - Compras tem que agendar Committee com Saavedra e área requisitante
132237682 | AMERICANA | LCP-240102 |  | Projeto para nova Torre de Resfriamento |  | 2024-10-01 | 275 | Engenharia | Maicon | 0 | Ricardo | TECO |  | 10/02 - E-mail encamnhado para os fornecedores ( Marcato, Deproi e Indaclima) Prazo de retorno 12/02. Obs. SC está com teco ainda. 16/05- SC sem ação se compras, esta com TECO ainda. Fui informado que so vai sr liberado em 2026.
133378924 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP-240140 - COOLING SYSTEM COLD CHAMBER | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-01-31 | 153 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 1000 | Wadson | WADSON SIMOES | 27.06.2025 14:17:17 | 13/02 - Feito reunião com Stoco e definido os fornecedores: PEOL, Indaclima, Fancold, CF Engenharia. Foi iniciado o processo de cotação utilizando estes fornecedores indicados pelo Stoco + o fornecedor Climat. Dado prazo até dia 07/03 para retorno. SC encaminhada para Lucas para agendamento da visita técnica com os fornecedores.
129727118 | AMERICANA | LCP-210196 | AME - 4 PCI (8) CAVITIES | LCP-210196 - PCI'S ROGERS INSTALL (4) | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-01-24 | 526 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 500000 | Wadson | LUCAS PEREIRA | 21.05.2025 08:21:24 | 11/02 - Lucas enviou em 02/02 a equalização técnica mas sem as propostas dos fornecedores. Roseane enviou por teams em 11/02 os arquivos do processo anterior, mas foi aberto um novo processo no dia 11/02 e reenviado aos fornecedores Ricamil, Proeng, Atus, Itaya com prazo para retorno até dia 28/02. 07/03 - Foi encaminhado as propostas para o Lucas ENG para confirmar se as propostas enviadas pelos fornecedores estavam batendo com as propostas equalizadas por ele. Compras está aguardando esta confirmação para iniciar as negociações. 13/03 - Agendado reunião para dia 19/03 com a Engenharia e fornecedores para revisão técnica, uma vez que há uma grande diferença entre os valores cotados. 30/05 - Aguardando nova reunião técnica com fornecedores devido a divergencia de entendimento e valores discrepantes
132271597 | AMERICANA | LCP-220048 | AME - OTR PRESS TRANSFER (P85) | Instal.Isolemanto térmico Vulca AC06 | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-05 | 271 | Engenharia | HEBERT FERREIRA | 35000 | Ricardo | HEBERT FERREIRA | 11.02.2025 08:46:46 | 04/12 - Email encaminhado para Vapor Total realizar visita técnica, o fornecedor Mundial está com o cadastro bloqueado e Isar declinou. 07/12 - RFQ aberto dia 06/02. Aguardando Engenharia agendar visita com Vapor Total 28/02 - E-mail encaminhado para Vapor Total solicitando as propostas, prazo 05/03 16/5- Aguardando requisitante tirar as duvidas tecnicas com o fornecedor. 06/06 - Aguardando proposta tecnica revisada Vapor Total. Prazo 10/06
132271684 | AMERICANA | LCP-240087 | AME - UPGRADE GENERAL PANEL B2 CURING | Inst. Isolam. Térmico Válvulas Linha S/T | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-05 | 271 | Engenharia | HEBERT FERREIRA | 45000 | Ricardo | HEBERT FERREIRA | 11.02.2025 08:46:16 | 04/12 - Email encaminhado para Vapor Total realizar visita técnica, o fornecedor Mundial está com o cadastro bloqueado e Isar declinou. 07/12 - RFQ aberto dia 06/02. Aguardando Engenharia agendar visita com Vapor Total 28/02 - E-mail encaminhado para Vapor Total solicitando as propostas, prazo 05/03 16/5- Aguardando requisitante tirar as duvidas tecnicas com o fornecedor. 06/06 - Aguardando proposta tecnica revisada Vapor Total. Prazo 10/06
132320679 | AMERICANA | LCP-240102 |  | Este escopo técnico visa a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto arquitetônico 3D e elétrico para a realocação completa da sala de monitoramento, incluindo a realocação de painéis, transformadores, chaves seccionadoras e demais equipamentos para o novo local já definido. |  | 2024-10-11 | 265 | Engenharia | Maicon | 0 | Ricardo | TECO |  | 10/02 - E-mail encamnhado para os fornecedores ( Marcato, Mantest e Charles) Prazo de retorno 12/02. Obs. SC está com teco ainda. 16/05 - Sc esta com TECO ainda. Fui informado que vai ser liberado somente em 2026.
132539829 | AMERICANA |  |  | INST. ELETRO MECANICA BB3 |  | 2024-11-05 | OK | Engenharia | Maicon | 0 | Wadson | OK |  | 30/01/2025 - Reenviado para avaliação das propostas técnicas pela Engenharia 07/02 - Enviado aos fornecedores Ricamil, MP e Proeng para revisão técnica até dia 10/02 conforme avaliação da Engenharia GY. Ricamil retornou 13/02 - Engenharia retornou que as propostas da Ricamil, MP e Proeng foram aprovadas tecnicamente. Compras solicitou atualizou propostas pois elas eram antigas. Foi dado prazo para retorno até dia 18/02/2025 05/03 - Maicon vai avaliar proposta da Proeng para que compras consiga iniciar as negociações 07/03 - Enviado target para os fornecedores responderem até dia 10/03/2025 11/03 - Enviado para aprovação
133522071 | AMERICANA |  |  | Serv. Reforma Civil - Salas do TEN e Dir |  |  | 45841 | Engenharia | Ebenezer |  | Lucas | Requisitante |  | On Hold pela Gerência
132247419 | AMERICANA | LCP-240093 | AME - NEW TRUCK GATE | LCP-240093 - Balança Rodoviária Bi Train | BALANÇA RODOVIÁRIA BI TRAIN EMBUTIDA | 2024-10-02 | 274 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 175000 | Ricardo | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 06.06.2025 10:44:11 | Reenviar para fornecedores atualizarem as propostas. 07/03 - Maicon vai fazer FUP até que todas as propostas estejam tecnicamente aprovadas 13/03 - Encaminhado para os fornecedores revisarem a proposta técnica conforme observações técnicas ( Coimma declinou, Lider apresentou a proposta revisada e CTE vai encaminhar 19/03 prazo final. 21/03 - e-mail encaminhado para os fornecedores revisarem as propostas tecnicas conforme observações da area tecnica. 28/03 - Somente os fornecedores Lider e Confiantec apresnetaram as propostas. Coimma declinou. 04/04 - Encaminhar proposta tecnica para area equalizar Lider e Confiantec. 14/05 - Processo iniciado novamente, foi encaminhado o e-mail para os fornecedores ( Coimma, Confiança, Lider balamças e Toledo). Prazo para entegarem as propostas terça-feira 27/05 29/05 - Encaminhar o SC para o requisitante hoje para equalizar tecnicamente. 05/06 - Aguardando requistante equalizar os fornecedores tecnicamente. | Equalização feita. 30/01 - Tirado Teco
133275001 | AMERICANA | LCP-240193 | MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | Upgrade Mont SemiAut - CM Gravataí | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-01-20 | 164 | Engenharia | RONALDO CAPELLI | 580000 | Wadson | SARAH PEDROZA | 02.07.2025 10:09:38 | 10/02 - enviado para cotação Somartec, Vendart, Pronfac, Speed Tech. Dado prazo de resposta até 25/02 mas pendente de agendamento de visita técnica do Ronaldo Capelli 28/02 - Somartec sent offer
132302384 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 Quad 7 fire system design | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-09 | 267 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 1 | Wadson | RICARDO DA SILVA NETO | 12.05.2025 13:16:57 | 31/01 - Aguardando revisão técnica Engenharia
128166817 | AMERICANA | LCP-230053 | UPGRADE E+LCALENDER 3 ROLLS | Materiais E+L |  | 2023-09-15 | 657 | Engenharia | OLIVEIRA | 1192906.7 | Wadson | Compras/ Jurídico |  | 23/05 - Adicionado na planilha. Aguardando aprovação do pedido ajustado (Atualmente com Nick Werner). Atualização do contrato jurídico com o departamento jurídico para validação (Barbara Costa). 30/05 - Ainda com Jurídico para avaliação. 20/06 - Contrato submetido para aprovação.
133141377 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP-240140 - Predios TBM e Estoque Molde | Execução, empreitada constr.civil | 2025-01-06 | 178 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 1000 | Katherine | ANDRE MONFRINATO | 06.01.2025 13:08:07 | 31/01Declinio Manara e Engevale cond pag/ Fonseca e Mercadante declinaram por falta de disponibilidade de atender o projeto. Rio verde devido ao tamanho do projeto pequeno declinou. Ridarp/ Novac e Trieng. Precisa tentar Afonso França seguem no processo 30/05/2025 - Processo está com a Katherine. Status: Ridarp: Enviou a proposta revisada Engevale: Irá enviar hoje Manara: Estamos aguardando confirmação se irão continuar no processo.
130669071 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 Mechanical package quad7 | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2024-04-09 | 450 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 5480323 | André | LUIS VALLE | 02.07.2025 14:34:16 | Recebido proposta técnicas e foram aprovadas. Tem que negociar com os fornecedores 30/05 - Expectativa de encaminhar ainda hoje para aprovação
131564321 | AMERICANA | LCP-240093 |  | New Truck Gate Civil |  |  | 45841 | Engenharia | Maicon |  | André | Compras |  | Recebido proposta técnicas e foram aprovadas. Tem que negociar com os fornecedores 31/01 - Irá ter uma reunião de revisão de escopo no dia 04/02. Compras irá aguardar definição para iniciar a negociação 16/05 - Empresas consultadas: Data da visita dia 22/05.
131285139 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 - Projeto Q7 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2024-05-29 | 400 | Engenharia | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 1 | Katherine | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 21.01.2025 16:33:53 | 31/01 - Aguardando revisão para reenviar aos fornecedores. Atus, Works, Proeng, Eletrocamp, Ricamil, MP 10/02 - Eng GY sent offers reviewed to Procurement to send to suppliers. 11/02 - Procurement sent to suppliers remarks done from GY Eng to update offers 07/03 - Proeng enviou proposta e foi encaminhada para ENG GY. Faltam ATUS, Works, Ricamil 11/03 - MP enviou proposta e foi encaminhada para ENG GY 17/03 - Atus enviou proposta Agendado para 17/03 reunião entre Engenharia e fornecedores para alinhar escopo pois há divergência de entendimento, escopo e necessidade
133295707 | AMERICANA | LCP-230213 | AME - MAZAK INTEGREX J300 MACHINING CENTER | Proteções e caçamba para o CNC Mazak | Carpintaria e serralheria; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-01-22 | 162 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 64890 | Alexandre | ANDRE MONFRINATO | 25.06.2025 16:46:16 | 23/05 - Feita equalização técnica. Aguardando compras negociar e submeter para aprovação 30/05 - Enviado o segundo round para equalização técnica. 06.06 - Aguardnado revisão técnica para de conclusão do trabalho 20 dias uteis.
133420060 | AMERICANA | LCP-210020 | AME - NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 19 | LCP-210020 - FABRICAÇÃO MONOVIA | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-04 | 149 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 100000 | Alexandre | RICARDO DA SILVA NETO | 18.06.2025 15:21:40 | 30/05 - Segundo round equalização técnica aguardando revisão MP Engenharia e Ricamil. 06.06 - Aguardando revisão na proposta técnica RIcamil
133228192 | AMERICANA | LCP-210146 | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | Proteções mecânicas Calandra Z | Instalação e montagem maquinas e apare; modular aluminum protection | 2025-01-15 | 169 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 400000 | Alexandre | ANDRE MONFRINATO | 02.07.2025 15:52:40 | 03/02 - Enviado o convite visita técnica para os forncedores: GII, K3, M Garcia com o prazo para o dia 10.02.202 14/02 - Empresas compareceram e GY está aguardando propostas técnicas 04/04 - Falta compras enviar as propostas revisadas dos fornecedores após a equalização técnica da Engenharia 15/05 - Enviado o target para os forncedores data limite para envio das propsotas 28.05 23/05 - Vai ser refeita equalização técnica pela Engenharia para compras negociar e submeter para aprovação. 29/05 - Estendemos o prazo para resposta do target até o dia 30.05 29/05 - Previsão de colocar o SC em rota de aprovação 04.05 06/06 - Recebemos a resposta do targets conferir a Doc e colocar em rota de aprovação nova previsão 11.06 | Encaminhado para Alexandre Santana
134492199 | AMERICANA | LCP-210146 | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | Instalação eletromecânica Calandra Z | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-08 | 56 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 400000 | Wadson | WADSON SIMOES | 08.05.2025 08:12:43 | 23/05 - Adicionado na planilha. Ricamil, Proeng, ATUS, MP. 06/06 - Works declinou, MP e Proeng vieram. Ricamil e Atus não retornaram. Compras irá fazer um FUP
133713544 | AMERICANA | LCP-230034 | AME - UPG CALENDER EXTRUDER REPLACEMENT BB#2 | LCP-230034 Instal SKID TCU Redutor BB2 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-03-05 | 120 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 50000 | Ricardo | RICARDO DA SILVA NETO | 27.05.2025 13:40:56 | 05/03 -E-mail disparado para os fornecedores ( Ricamil, Proeng, Atus , MP e Works, Aguardando visita técnica, vai ser agendada pelo requisitante ainda. 16/05 - Aguardando propostas para envio para a Engenharia 23/05 - Aguardando area tecnica equalizar os fornecedores.
132247530 | AMERICANA | LCP-210213 | LAPG - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | LCP-210213 - Licenca de Software | Licenciamento, cessão uso programas | 2024-10-02 | 274 | Engenharia | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 2062 | Cancelado | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 19.03.2025 10:45:24 | Só vai seguir com aprovação de Syber
133792930 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | Novo Lonado - Sistema Combate Incendio | Execução, empreitada constr.civil; Extintor d água pressurizada extintora2A; Extintor de dióxido de carbono (CO²); Placa de piso aço galvanizado, pintado; SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR; Placa indicação localização dos extintor; Placa indicação sentido esquerda; Placa indicação sentido direita; Placa indicação sentido frente; Placa de indicação de saída d emergência | 2025-03-12 | 113 | Engenharia | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 15032 | Ricardo | RICARDO DA SILVA NETO | 21.03.2025 14:16:35 | 26/03 - E-mail encaminhado para os fornecedores Ricamil, Proeng e Macontrin. 02/04 - Somente Macontrin apresentou a propostas solcitadas, os fornecedores Proeng e Ricamil declinaram 04/04 - Aguardando proposta macotrin ser revisada, esta faltando eles incluirem a linha de serviço. Prazo até 07/04. 29/05 - Aguardando fornecedor encaminhar as propostas, foi feito uma reunião via teams com o requisitante para sanar as duvidas do fornecedor. Prazo 02/06
134107128 | AMERICANA | LCP-230221 | AME - NR12 - SAFETY ADEQUACY AND OBSOLESCENCE PROJECT FOR FVM’S MACHINE | LCP-230221 instalação eletromecanica FVM | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-04-08 | 86 | Engenharia | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 3650000 | Wadson | MARK JASPERSEN | 27.06.2025 16:51:37 | 30/05 - Segundo round equalização técnica aguardando revisão MP Engenharia e Ricamil. 06.06 - Aguardando revisão na proposta técnica RIcamil 11/06- Enviado o segundo round de equalização técnica.
133372834 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Network Equipments - Quad #7 Extruder | Catalyst IE3300 with 8 GE PoE+ and 2 GE; Catalyst IE3300 with 16 GE Copper ports; Access Point External 802.11ax; External Access Point Antenna2.4GHz 4dBi; CATALYST 9200L 48-PORT POE+; 1000Mbps Single Mode | 2025-01-30 | 154 | Engenharia | STEFFANY PEREIRA | 86063.06 | Jonas | JONAS SHARTENER | 18.02.2025 15:47:56 | 23/05 - Adicionado na planilha 30/05 - Expectativa de fechar negociação até dia 09/06 e contrato até dia 29/06
133629218 | AMERICANA | LCP-240200 | MC – PROTECTIVE FENCE – WHEEL RACKS AREA | Cerca Protetiva - Área Rodas - Epiacaba | PROTECTIVE FENCE WHEEL STORAGE; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-25 | 128 | Engenharia | RONALDO CAPELLI | 2 | Wadson | RONALDO CAPELLI | 11.06.2025 12:02:47 | Trieng, Mgarcia, Proeng, Titan
134360443 | AMERICANA | LCP-250008 | AME - MIXER#5 BODY REPLACEMENT | LCP-250008 - Projeto de instalação BB5 | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-04-28 | 66 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 20000 | Wadson | WADSON SIMOES | 28.04.2025 15:48:56 | 16/05 - Agendado visita técnica para 19/05 - Belsys, Microsel, KGB, Marcato
134804880 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | ESTUDO DE CARGA TORNO CNC | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-30 | 34 | Engenharia | JAIRO DOS SANTOS | 24818 | Wadson | FABIO DA SILVA | 27.06.2025 16:42:58 | 06/06 - Compras irá disparar o RFQ hoje para resposta até 19/06. Obs na SC há um processo anterior para usar mesmos fornecedores Consutiva, MP, Works, 20/06 - SOS enviou proposta e a MP fez a visita técnica e confirmou o envio até dia 23/06. Works declinou
126120817 |  | LCP-200009 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | SERV. ESPEC. 3 ROLOS- CAL4R2 | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2023-02-15 |  |  | ROGERIO SIA | 60000 |  | ROGERIO SIA | 20.09.2023 13:39:08
131214412 |  | LCP-240102 | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | LCP-240102 - CENTAC #20 | COMPRESSOR CENTRIFUGO C70041M3; FILTRO QUÍMICO 85655009; SECADOR DE AR VAZAO DE 2000 L/S; DRYER PRE-FILTER ASSEMBLY; POST FILTER DRYER ASSEMBLY | 2024-05-23 |  |  | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 2391000 |  | WADSON SIMOES | 04.07.2024 13:39:52
131299352 |  | LCP-240100 | NEW CHILLER | Projeto para novo chiller | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-05-30 |  |  | ALAN PEDROSO | 50000 |  | WADSON SIMOES | 30.05.2024 11:55:49
131556669 |  | LCP-210018 | REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 | DUPLEX #4- TANQUES RESFRIAMENTO | SET COOLING TANK D # 04 TQ2; SET COOLING TANK D#04 TQ3; SET PLATFORM AND GUARDRAIL D#04 | 2024-07-03 |  |  | ROGERIO SIA | 60000 |  | ROGERIO SIA | 09.06.2025 13:54:31
131556669 |  | LCP-250030 | AME - REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 - PHASE 2 | DUPLEX #4- TANQUES RESFRIAMENTO | Engenharia, Agronomia, congêneres; CJ d Cooling tank #1 duplex #4; CJ d Cooling tank #4 duplex #4; Side Closure Set; CJ Complete duplex tank structure #4; Instalação e montagem maquinas e apare | 2024-07-03 |  |  | ROGERIO SIA | 4635000 |  | ROGERIO SIA | 09.06.2025 13:54:31
131606822 |  | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 Quad Equipment Setter | Fornecimento M.O. temporário, contratad | 2024-07-11 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 8 |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 21.01.2025 16:30:37
131799960 |  | LCP-240100 | NEW CHILLER | Novo chilller - FSB | CHILLER PAC 108S; Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2024-08-07 |  |  | ALAN PEDROSO | 650000 |  | WADSON SIMOES | 03.03.2025 11:52:29
132003762 |  | LCP-230121 | AER - NEW BUILDING MACHINE (AZ/SOL) - VMI MACHINE | Infra/Instalação AZ SOL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2024-09-02 |  |  | ALAN PEDROSO | 101000 |  | WADSON SIMOES | 02.09.2024 17:02:36
132096670 |  | LCP-250006 | AME - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Serv. Engenheiro de Projetos - Quartely | Fornecimento M.O. temporário, contratad | 2024-09-13 |  |  | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 100000 |  | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 13.05.2025 12:34:02
132119839 |  | LCP-240102 | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | LCP-240102 PROJ E INST. PLATAFORMA FILTR | PLATAFORMA METALICA PARA FILTRO QUIMICO | 2024-09-16 |  |  | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 10000 |  | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 07.02.2025 04:30:48
132158893 |  | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 new goodplace | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-09-21 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 1 |  | WADSON SIMOES | 21.09.2024 11:58:13
132733277 |  | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Lcp 230060 quad 7 AC unit offices | CARRIER AIR CONDITIONER 24,000 BTU | 2024-11-25 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 2 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 10.06.2025 11:18:08
133206001 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | SC p/ compra de 3 Access Points - FAM | ACCESS POINT- CATALYST C9120AXE-Z; Antena Access Point Externo 2.4GHz 4dBi; Licenciamento, cessão uso programas | 2025-01-13 |  |  | DERLI JUNIOR | 49612.89 |  | DERLI JUNIOR | 25.06.2025 13:33:44
133475817 |  | LCP-240196 | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | Aut. Comi. e Validação Wulo 2 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-10 |  |  | WILLIAN SOUZA | 3000000 |  | WADSON SIMOES | 10.02.2025 10:45:02
133588714 |  | LCP-240194 | MC - NEW AIR COMPRESSOR - EPIACABA | Compressor de Ar - MC Epiacaba | AIR COMPRESSOR 90KW 125CV 121HP 60Hz; Oil and Grease Separator OSC625; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-21 |  |  | RONALDO CAPELLI | 407877.54 |  | CLAUDIA ARBELAEZ | 30.06.2025 17:40:18
133641752 |  | LCP-210020 | AME - NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 19 | LCP-210020 - Progr. Rockwell Centac 19 | Assistência Técnica | 2025-02-26 |  |  | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 16000 |  | WADSON SIMOES | 25.04.2025 13:23:19
133728815 |  | LCP-230255 | AME - NEW BALANCE AKRODYNE MP04 | LCP-230255 - PANELS CONVEYOR AKRODYNE | Z21 CV749-749A-750 APANELKRODYNE PANEL; Z21 CV747-748-748A APANELKRODYNE PANEL; POWER PANEL DISTRIBUTION | 2025-03-06 |  |  | LUCAS PEREIRA | 3000 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 17.06.2025 15:30:10
134011509 |  | LCP-230196 | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 18 MG R3 | Materiais Up Grad Nesting 18 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA; CONEXÃO RÁPIDA L ROSCADA; SILENCIADOR AMTE-MLH-G12; SILENCIADOR -AMTE-M-LH-G14`; Conexão rápida roscada-153010; Conexão rápida roscada-153006; Tampão B-3/8; Terminal de válvulas 44E-MP1-P+GF; Terminal de válvulas 44P-N-V-H7G-8O; Terminal de válvulas 44P-N-V-5G-5O; Terminal de válvulas 44P-N-V-GCCGG-OEJOO; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-4C-HJJE; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-HGG-3O; Terminal de válvulas 44P-N-V-DDH-GBO; CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-12 | 2025-03-31 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 41828.85 |  | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | 08.04.2025 15:46:08
134106515 |  | LCP-230159 | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 19 MG R3 | Materiais Up Grad Nesting 19 | QUICK CONNECTION THREADED; CONEXÃO RÁPIDA L ROSCADA; SILENCIADOR AMTE-MLH-G12; Conexão rápida roscada-153010; Conexão rápida roscada-153006; CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-12; Tampão B-3/8; Terminal de válvulas 44E-MP1-P+GF; Terminal de válvulas 44P-N-V-H7G-8O; Valve terminal 44P-N-V-5G-5O; Valve terminal 44P-N-V-GCCGG-OEJOO; VALVE TERMINAL 44P-N-V-4C-HJJE; VALVE TERMINAL 44P-N-V-HGG-3O; Valve terminal 44P-N-V-DDH-GBO | 2025-04-08 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 41702.51 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 08.04.2025 15:59:28
134395498 |  | LCP-240196 | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | ENT - PROTEÇÕES NR12 - D#4 | Carpintaria e serralheria | 2025-05-01 |  |  | VINICIUS PELISSARI | 40000 |  | VINICIUS PELISSARI | 19.05.2025 14:29:07
134451929 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP 220207 Fire protection installing | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-05 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 5812838 |  | ANDRE MONFRINATO | 29.06.2025 19:14:25
134466814 |  | LCP-250006 | AME - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | LCP-250006-07 DISPLAY QUADRIPLEX | COLOR MARQUEE DISPLAY | 2025-05-06 |  |  | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 97126.58 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 07.05.2025 09:04:44
134492198 |  | LCP-210146 | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | Projeto e instalação Pneumática | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-08 |  |  | WILLIAN SOUZA | 100000 |  | WADSON SIMOES | 08.05.2025 08:28:20
134492198 |  | LCP-240196 | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | Projeto e instalação Pneumática | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-08 |  |  | WILLIAN SOUZA | 400000 |  | WADSON SIMOES | 08.05.2025 08:28:20
134496203 |  | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP 240140 Ace II mechanical package I | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-08 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 2 |  | KATHERINE OSPINA | 08.05.2025 14:10:07
134510801 |  | LCP-240193 | MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | Base da Balanceadora - CM Gravataí | Execução, empreitada constr.civil | 2025-05-09 |  |  | RONALDO CAPELLI | 45000 |  | WADSON SIMOES | 09.05.2025 16:42:56
134549434 |  | LCP-200185 | (VMI) AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | Proteções Sinoarp e VMI | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-12 |  |  | WILLIAN SOUZA | 46850 |  | ANDRE MONFRINATO | 25.06.2025 16:40:29
134575310 |  | LCP-200130 | AME - UPGRADE PLC PRESSES MRT (12 PRESSES) | Painel p/ rack de válvulas pneumaticas | SUPPORT / METAL PANEL FOR UPGRADE | 2025-05-14 |  |  | HEBERT FERREIRA | 35000 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 14.05.2025 14:54:07
134676044 |  | LCP-190215 | AME - CONTOUR CORRECTION MACHINE | LCP-190215 - MATTEUZZI FIELD DEVICES | BOTÃO DE PRESSÃO SEM TOQUE; CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 150X150X120; CABO MINI QD 889N-F4AFC-30F 30 METROS | 2025-05-21 |  |  | LUCAS PEREIRA | 700 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 21.05.2025 14:16:13
134691578 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - DEAD WEIGHTS FOR PWS | STANDARD WEIGHT 2KG - PWS W/RBC CERTIFIC; STANDARD WEIGHT 5KG - PWS W/RBC CERTIFIC; STANDARD WEIGHT 10KG - PWS W/RBC CERTIF. | 2025-05-22 |  |  | LUCAS PEREIRA | 27137.08 |  | LUCAS PEREIRA | 16.06.2025 12:54:55
134691875 |  | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP-240140 - ACE2 Electrical Package 1 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-22 |  |  | CARLOS MATIOLI | 1 |  | ANDRE MONFRINATO | 23.05.2025 16:15:30
134701012 |  | LCP-240100 | NEW CHILLER | Projeto executivo - Chiller | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-23 |  |  | ALAN PEDROSO | 30556 |  | WADSON SIMOES | 17.06.2025 09:57:15
134760163 |  | LCP-210086 | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | LCP-210086 - ListaPeças2 Esteira kokusai | Limite de Seguranca 440E-LL5SE5; CABO SENSOR 4 PINOS 889DS-F4FCDM-10; SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO 18MM PNP; PORTAL DATALOGIC 5 CABEÇAS STS320-115; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 150W DATALOGIC; ESTRUTURA DE MONTAGEM DATALOGIC; CABO ENCODER M12 X RJ45 1585DM4TBJM10; Relé de Segurança NEMA 600v com bobina A; Absolute Encoder, Multi-TurnSolid shaft; Acessório de Encoder, Suporte de Montage; Encoder Accessory, Mounting Bracket, 63; CONTROLADOR DE SEGURANÇA 1756-L82ESK | 2025-05-27 |  |  | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 136435.42 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 30.05.2025 17:15:46
134760903 |  | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060- Grounding and air cond insta | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-27 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 1 |  | WADSON SIMOES | 27.05.2025 14:56:39
134787499 |  | LCP-200130 | AME - UPGRADE PLC PRESSES MRT (12 PRESSES) | Materiais p/ Upgrade Paineis Vulca B2 | UNION TUBING; BUSHING REDUCING; BUSHING PIPE-REDUCING; BRASS STRAIGHT CONNECTOR 1/4" TO 1/2"; BRASS STRAIGHT CONNECTOR 1/4" TO 3/8"; BRASS STRAIGHT CONNECTOR 1/4" TO 5/16"; STRAIGHT BRASS CONNECTOR 1/8" FOR 5/16"; PLUG PIPE; NUT TUBING; NUT CONNECTOR; TEE PIPE; TEE TUBING-UNION; BRASS MALE CENTRAL TEE 3/8" TO 1/4"; BRASS MALE CENTRAL TEE 5/16" TO 1/4"; BRASS MALE SIDE TEE 3/8" TO 1/4"; BRASS MALE SIDE TEE 5/16" TO 1/4"; BRASS MALE SIDE TEE 5/16" TO 1/8"; BRASS MALE UNION TEE 3/8"; BRASS MALE UNION TEE 5/16"; DOUBLE UNION 1/2 SAE LATAO; DOUBLE UNION 5/16 SAE LATAO; BRASS DOUBLE UNION 1/2"; BRASS DOUBLE UNION 3/8"; ELBOW TUBING-UNION; 90 DEGREE MALE/FEMALE 1/4 - 9130013; ELBOW PIPE; BRASS MALE 90º ELBOW 1/4"TO 3/8" | 2025-05-29 |  |  | HEBERT FERREIRA | 266231.14 |  | CLARISE JOY BALITE | 29.05.2025 13:22:23
134838248 |  | LCP-240114 | AME - TBM01 - SERVO DRIVE AND CONTROL REPLACEMENT | Serviço Upgrade Servo-Drives TBM-1 | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-06-02 |  |  | HEBERT FERREIRA | 900000 |  | WADSON SIMOES | 02.06.2025 01:33:49
134858927 |  | LCP-210131 | AME - WOMEN'S RESTROOM | Proteção Banheiro feminno- div A | TELA DE PROTEÇÃO PARA BANHEIRO FEMININO | 2025-06-03 |  |  | ROGERIO SIA | 2254.58 |  | LUIS VALLE | 27.06.2025 08:21:23
134906361 |  | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | retaining tank design quad-Ace | Elaboração de estudos constr.civil | 2025-06-06 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 0.35 |  | WADSON SIMOES | 06.06.2025 11:42:25
134906361 |  | LCP-240093 | AME - NEW TRUCK GATE | retaining tank design quad-Ace | Elaboração de estudos constr.civil | 2025-06-06 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 0.3 |  | WADSON SIMOES | 06.06.2025 11:42:25
134906361 |  | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | retaining tank design quad-Ace | Elaboração de estudos constr.civil | 2025-06-06 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 0.35 |  | WADSON SIMOES | 06.06.2025 11:42:25
134944341 |  | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Lcp 230060 Quad 7 equipment setting | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-06-09 |  |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 2 |  | ANDRE MONFRINATO | 09.06.2025 11:40:16
134988504 |  | LCP-250041 | RET - UPGRADE DUST COLLECTOR BUFFER | Projeto executivo Dust Collector | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-06-12 |  |  | ALAN PEDROSO | 85000 |  | WADSON SIMOES | 12.06.2025 11:56:31
135041906 |  | LCP-230158 | AME - NR12 - SAFETY ADEQUACY IN WULO (WULO PHASE 1) | Materiais drive para ply cutter Sem cont | LINHA DE FILTRO; MODULO KINETIX 5500 H070; RESISTOR 75 OHM 150W | 2025-06-16 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 56866.88 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 16.06.2025 16:54:10
135050975 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - FP INFRASTRUCTURE PWS_2 | NUT SPECIAL; BOLT HEAD; PVC INSULATION INSTRUMENTATION CABLE" | 2025-06-17 |  |  | LUCAS PEREIRA | 12163.5 |  | ZUSSETTE MANUEL | 01.07.2025 08:22:57
135054987 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - MECHANICAL END STOP PWS | BATENTE DE DOCA METARO 380X90X85MM | 2025-06-17 |  |  | LUCAS PEREIRA | 2400 |  | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | 17.06.2025 15:52:23
135054988 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - PWS FENCES AND SUPPORTS | PWS PROTECTION SET; PRINTER SUPPORT FOR PWS MACHINES | 2025-06-17 |  |  | LUCAS PEREIRA | 35105.05 |  | CLARISE JOY BALITE | 17.06.2025 15:55:33
135095582 |  | LCP-240185 | AME - PREMIER RPA AUTOMATIC EQUIPMENT | Laboratory Equipments RPA and MDR | Premier RPA (Rubber Process Analyzer AUT; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-06-20 |  |  | RONALDO DE OLIVEIRA | 170768.25 |  | JEN BUBLYCZ | 02.07.2025 13:54:48
135095582 |  | LCP-240186 | AME - PREMIER MDR AUTOMATIC EQUIPMENT | Laboratory Equipments RPA and MDR | PREMIER MOBILE RHOMETER (MDR)AUT.; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-06-20 |  |  | RONALDO DE OLIVEIRA | 176379.1 |  | JEN BUBLYCZ | 02.07.2025 13:54:48
135131761 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - FP INFRASTRUCTURE PWS_4 | CHUMBADOR PARABOLT 1/4"X1.3/4" WB14134; CHUMBADOR PARABOLT 5/16"X2" WB56200; BUCHA FISCHER DUOPOWER 8MM C/ PARAFUSO; BUCHA FISCHER DUOPOWER 6MM C/ PARAFUSO; BUCHA FISCHER DUOPOWER 10MM C/ PARAFUSO; BUCHA FISCHER DUOPOWER 12MM C/ PARAFUSO; CABO DE ACO 6 PERNAS DIAM.1/8" 7 FIOS; PARAFUSO SEXT. BROCANTE 1/4 X 3/4; PARAFUSO AUTOBROCANTE PHILLIPS 4,2X19MM; JOGO DE BITS E SOQUETES 46 PECAS BOSCH; JOGO BITS COMPLETO P/PARAFUSADEIRA | 2025-06-23 |  |  | LUCAS PEREIRA | 2534 |  | ZUSSETTE MANUEL | 23.06.2025 14:45:04
135142146 |  | LCP-250028 | MC – MANUAL BALANCER MACHINES - ANCHIETA | Balanceadoras Manuais SWB600 - Anchieta | SUN WHEEL ROCKER | 2025-06-24 |  |  | RONALDO CAPELLI | 110000 |  | ZUSSETTE MANUEL | 24.06.2025 08:45:14
135156808 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - FP INFRASTRUCTURE CABLES | CABO PP 3X4MM2 - AFUMEX FLEX 0,6 A 1KV; CONECTOR MACHO GIRATÓRIO 1" ALUMÍNIO; CABO PP FLEXIVEL 3 X 2.5MM; CABO ELETR FREXIVEL 4,0mm² VERDE; CABO ELETRICO FLEXIVEL 4,0mm² PRETO; CONDUTOR ELETRICO 4 MMÃ½ FLEXIVEL BRANCO | 2025-06-25 |  |  | LUCAS PEREIRA | 5502 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 25.06.2025 10:08:15
135174114 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - FIRE EXTINGUISHER DEMARCAT. | TINTA AMARELA-CORRIMÃO/TUBULAÇÃO SUMALUX; TINTA NITROCELULOSE P/DEMARCAÇÃO VERMELH | 2025-06-26 |  |  | LUCAS PEREIRA | 1612.58 |  | LUIS VALLE | 27.06.2025 09:52:37
134892131 |  | LCP-210180 | AME -UPGRADE PLC MRT PRESSES (11 PRESSES) | Materiais Para inst. Prensas lcp-210180 | ABRACADEIRA INSULOK REF.T-50L. GRANDE; BARRA CHATA ACO CARBONO 1.1/2" X 1/4"; BARRA CHATA EM ACO SAE 1020 1/4" X 4"; BARRA QUADRADA 1.1/4" CROMO NIQUEL 4340; BASE VALVULA DIRECIONAL 1/4" NPTF; CABO CHAINFLEX 4 G 0,75 CONTROL; CAIXA PARA MONTAGEM ELETRICA. REF.CS007; CANTONEIRA FERRO 2.1/2"X 2.1/2"X1/4"; CONDUITE METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO; Condulete ø2" tipo "LB"; Condulete ø2" tipo "LL"; Condulete ø2" tipo "LR"; CONDULETE DE ALUMIN. 4/2" LL. MOFERCO; CONDULETE LR 3/4" A PROVA DE EXPLOSAO; CONDUTOR ELETRICO 1MM 750V VERDE AMARELO; CONDUTOR ELETRICO. AZUL ESCURO. 1MMÃ½; CONECTOR MACHO 2" BOX RETO GIRATORIO; COTOVELO 90 GRAUS ACO CARBONO 1.1/4" NPT; COTOVELO 90 GRAUS DIAM. 1" NPT 3000 LBS; COTOVELO 90 GRAUS ROSCA 3/4" NPT 3000LBS; COTOVELO 90º MACHO DE LA 1/4" PARA 5/16"; COTOVELO 90º MACHO DE LATAO 1/4" - 1/2"; ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO C/ COSTURA; FILTRO DE AR 3/4". ROSCA 3/8" NPT; GRAMPO U PARA TUBO DE 1" GALVANIZADO; GRAMPO "U" P/ TUBO DE 1.1/4" GALVANIZADO; GRAMPO U PARA TUBO DE 3/4" GALVANIZADO; MANOMETRO 0-60 PSI/POLÃ½.DI=50MM.1/8"NPT; NIPLE DUPLO ACO CARBONO 1.1/4" ROSCA NPT; NIPLE EM LATAO ROSCA 1/8" NPTF X 1.1/8"; PARAFUSO CAB.CIL.SEXT.INT.3/16"X 2" UNC; PRENSA-CABO ALUMINIO 22.5MM A 25MM 1; PRENSA-CABO DE ALUMINIO E BUCHA CONICA; TEE TIPO ROSCADO. DIAM. 1" NPT. 3000 LBS; TE EM ACO CARBONO 1.1/4" NPT 3000 LBS; TERMINAL ANEL AZUL R 4162 F; TERMINAL ANEL VERMELHO R 4091 F; TERMINAL ANEL VERMELHO R 4148 F; TERMINAL ROCKET PIN DUPLOS RP 150-2; TERMINAL ROCKET PIN DUPLOS RP 100-2; TERMINAL ROCKET PIN SIMPLES RP 250; TERMINAL ROCKET PIN DUPLOS RP 250-2; TERMINAL ROCKET PIN SIMPLES RP 400; TERMINAL ROCKET PIN SIMPLES RP 600; TRANSDUTOR PRESSÃO ROSEMOUNT 305; TUBO ACO PRETO 1" X 5-8MTS. SCH. 80; TUBO DE INOX 316 - 1" SCH 80; TUBO ACO PRETO 3/4" X 6MTS. SCHEDULE 80; TUBO ACO INOXIDAVEL 3/4"X26.67MMX2.87MM; TUBO COBRE RECOZIDO 1/2" X 1/32"; TUBO COBRE RECOZIDO 3/8" X 1/32" X 20MT; TUBO COBRE RECOZIDO 5/16" X 1/32" X 15MT; TUBO COBRE RECOZIDO 1/2" X 1/32" X 15MT; UNIAO TIPO ROSCADA DIAM. 1" NPT.3000 LBS; UNIAO ROSCADA DIAM. 1.1/4" NPT 3000 LBS; UNIAO RETA CONICO SAE DOS 2 LADOS 5/16"; UNIAO ROSCADA DIAM. 1/4" NPT 3000 LBS; VALVULA DIRECIONAL DUP.SOLENOIDE 5/2VIAS; VALVULA GLOBO 1/4" X 1/4" NPT. EM LATAO; VALVULA GLOBO 1/4". 3 VIAS. 34-343-B-44; VALVULA REGULADORA PRESSAO AR 1/8" NPT; VALVULA SOLENOIDE 4/2 VIAS SIMPLES PRES.; REGULADOR DE PRESSAO ROSCA 1/2" BSPT; BUCHA REDUCAO 1.1/4" X 3/4" NPT. PT100; BUCHA REDUCAO 1.1/4" X 1"NPT ACO CARBON.; BASE VALVULA DUPLA SOLENOIDE 5/2 VIAS; CONECTOR MACHO RETO 1/2" X 1/2" NPT; PORCA CONICA CURTA EXTRUDADA 1/2"; CONECTOR FEMEA RETO 5/16" X 1/8" NPT; PORCA CONICA CURTA EXTRUDADA 5/16"; COTOVELO MACHO 1/2" X 1/2"; LUVA LATÃO 1/8" NPT; CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUEIRA 8MM; TEE UNIÃO EM LATÃO 1/2"NPT; VALVULA DUPLA SOLENOIDE 5/2 VIAS; CANTONEIRA FERRO 2"X2"X1/4" SAE 1010/20; TE EM LATAO DIAM.: 1/8" ROSCA NPT. R.24; TEE FEMEA 1/4"; CABO PT100 COD: 009.939 | 45813 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 1542301.83 |  | LDR0009 LDR0009 | 01.07.2025 08:51:53
135219955 |  | LCP-230159 | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 19 MG R3 | Materiais Up Grad Nesting 19 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA; CONEXÃO RÁPIDA L ROSCADA; SILENCIADOR AMTE-MLH-G12; SILENCIADOR -AMTE-M-LH-G14`; Conexão rápida roscada-153010; Conexão rápida roscada-153006; Tampão B-3/8; Terminal de válvulas 44E-MP1-P+GF; Terminal de válvulas 44P-N-V-H7G-8O; Terminal de válvulas 44P-N-V-5G-5O; Terminal de válvulas 44P-N-V-GCCGG-OEJOO; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-4C-HJJE; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-HGG-3O; Terminal de válvulas 44P-N-V-DDH-GBO; CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-12 | 45838 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 41828.85 |  | ZUSSETTE MANUEL | 30.06.2025 10:50:22
135231815 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - FIRE EXTINGUISHER SUUPORTS. | SUPORTE PARA EXTINTOR COM HASTE | 45839 |  |  | LUCAS PEREIRA | 1250 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 01.07.2025 08:46:28
135234800 |  | LCP-230053 | UPGRADE E+LCALENDER 3 ROLLS | Validação de EX tarifario maquina E+L | Assessoria e consultoria analise, compil | 45839 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 9559 |  | CAROLINA MARTINS | 01.07.2025 14:03:47
135234818 |  | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | Validacao de EXtarifario VMI MAXX TBM | Assessoria e consultoria analise, compil | 2025-07-01 |  |  | JAIRO DOS SANTOS | 9559 |  | CAROLINA MARTINS | 01.07.2025 14:21:20
135235663 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - GENERAL ITEMS | TOMADA.SOBREPOR NEGATIVA(MACHO). STECK; CAIXA PARA MONTAGEM ELETRICA. REF.CS007; DISJ. TERMO MAGNETICO. REF. 1492SPM3C300 | 2025-07-01 |  |  | LUCAS PEREIRA | 420.46 |  | CZARINA NICOLE BANAAG | 01.07.2025 15:37:26
135235667 |  | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - GENERAL ITEMS_2 | DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA, 50A; MINI DISJ. BIPOLAR 30A REF. 1492SPM2C300 | 2025-07-01 |  |  | LUCAS PEREIRA | 623.54 |  | LUIS VALLE | 02.07.2025 13:38:55
135245721 |  | LCP-230206 | AME - NEW AWS DRUMS RSX1 | SERVIÇO REPARO TAMBOR AWS 22 | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2025-07-02 |  |  | HELIVELTO DE LIMA | 77940 |  | ALEXANDRE SANT ANNA | 02.07.2025 10:48:01
135248976 |  | LCP-230151 | AME - UPG BARCODE READERS PHASE 2 FF B2 | LCP-230151 - Itens Elétricos | DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO. BIPOLAR 2A; BASE ELETRONICA PLUG-IN. MODELO 700HN122; RELE CONTROLE 700HK32A1 PLUG-IN 110VAC; ABRAÇADEIRA REF T 18 R. MARCA HELLERMANN | 2025-07-02 |  |  | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 594.6 |  | FABIO DA SILVA | 02.07.2025 16:46:18
Formulas:
DIAS EM ABERTO = IF([PENDENTE COM]<>"OK",TODAY()-[DATA CRIAÇÃO],"OK")

## Planilha1
| ATUAL | STATUS |  | Total | 83
131214412 | 126156784 | 126156784 |  | Ja existem | 21
131285139 | 131390692 | #N/A | Valor 0
131299352 | 132237682 | #N/A | Valor 0
131556669 | 133378924 | #N/A | Valor 0
131556669 | 129727118 | 129727118
131606822 | 132271597 | 132271597
131799960 | 132271684 | 132271684
132003762 | 132320679 | #N/A | Valor 0
132096670 | 132539829 | #N/A | Centro de Custo
132119839 | 133522071 | #N/A | Centro de Custo
132158893 | 132247419 | 132247419
132247419 | 133275001 | 133275001
132247530 | 132302384 | 132302384
132271597 | 128166817 | #N/A | E+L
132271684 | 133141377 | #N/A | Valor 0
132302384 | 130669071 | 130669071
132733277 | 131564321 | #N/A | Valor 0
133206001 | 131285139 | 131285139
133228192 | 133295707 | 133295707
133275001 | 133420060 | 133420060
133295707 | 133228192 | 133228192
133369018 | 134492199 | 134492199
133372834 | 133713544 | 133713544
133420060 | 132247530 | 132247530
133475817 | 133792930 | 133792930
133588714 | 134107128 | 134107128
133629218 | 133372834 | 133372834
133641752 | 133629218 | 133629218
133713544 | 134360443 | 134360443
133728815 | 134804880 | 134804880
133792930
134011509
134106515
134107128
134360443
134395498
134451929
134466814
134492198
134492198
134492199
134496203
134510801
134549434
134575310
134676044
134691578
134691875
134701012
134760163
134760903
134787499
134804880
134838248
134858927
134906361
134906361
134906361
134944341
134988504
135041906
135050975
135054987
135054988
135095582
135095582
135131761
135142146
135156808
135174114
126120817
126156784
129727118
130669071

## Planilha2
Número total SC
126156784 | Único | 77
131390692 | Único
132237682 | Único
133378924 | Único
129727118 | Único
132271597 | Único
132271684 | Único
132320679 | Único
132539829 | Único
133522071 | Único
132247419 | Único
133275001 | Único
132302384 | Único
128166817 | Único
133141377 | Único
130669071 | Único
131564321 | Único
131285139 | Único
133295707 | Único
133420060 | Único
133228192 | Único
134492199 | Único
133713544 | Único
132247530 | Único
133792930 | Único
134107128 | Único
133372834 | Único
133629218 | Único
134360443 | Único
134804880 | Único
126120817 | Único
131214412 | Único
131299352 | Único
131556669 | Único
131606822 | Único
131799960 | Único
132003762 | Único
132096670 | Único
132119839 | Único
132158893 | Único
132733277 | Único
133206001 | Único
133475817 | Único
133588714 | Único
133641752 | Único
133728815 | Único
134011509 | Único
134106515 | Único
134395498 | Único
134451929 | Único
134466814 | Único
134492198 | Único
134496203 | Único
134510801 | Único
134549434 | Único
134575310 | Único
134676044 | Único
134691578 | Único
134691875 | Único
134701012 | Único
134760163 | Único
134760903 | Único
134787499 | Único
134838248 | Único
134858927 | Único
134906361 | Único
134944341 | Único
134988504 | Único
135041906 | Único
135050975 | Único
135054987 | Único
135054988 | Único
135095582 | Único
135131761 | Único
135142146 | Único
135156808 | Único
135174114 | Único