## Compras
SC | ÁREA DE COMPRAS | WBS | PROJETO | DESCRIÇÃO | CONTEÚDO | DATA CRIAÇÃO | DIAS EM ABERTO | DEP. | REQUISITANTE | VALOR | COMPRADOR | PENDENTE COM | RECEBIDA EM | COMENTÁRIOS | COMENTÁRIOS ADICIONAIS
129727118 | AMERICANA | LCP-210196 | AME - 4 PCI (8) CAVITIES | LCP-210196 - PCI'S ROGERS INSTALL (4) | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-01-24 | 539 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 500000 | WADSON SIMOES | LUCAS PEREIRA | 21.05.2025 08:21:24 | 11/02 - Lucas enviou em 02/02 a equalização técnica mas sem as propostas dos fornecedores. Roseane enviou por teams em 11/02 os arquivos do processo anterior, mas foi aberto um novo processo no dia 11/02 e reenviado aos fornecedores Ricamil, Proeng, Atus, Itaya com prazo para retorno até dia 28/02. 07/03 - Foi encaminhado as propostas para o Lucas ENG para confirmar se as propostas enviadas pelos fornecedores estavam batendo com as propostas equalizadas por ele. Compras está aguardando esta confirmação para iniciar as negociações. 13/03 - Agendado reunião para dia 19/03 com a Engenharia e fornecedores para revisão técnica, uma vez que há uma grande diferença entre os valores cotados. 30/05 - Aguardando nova reunião técnica com fornecedores devido a divergencia de entendimento e valores discrepantes 04/07 - Lucas precisa remarcar uam reunião técnica com os fornecedores para repassar o escopo
130669071 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 Mechanical package quad7 | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2024-04-09 | 463 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 5480323 | André | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 10.07.2025 17:09:28 | Recebido proposta técnicas e foram aprovadas. Tem que negociar com os fornecedores 30/05 - Expectativa de encaminhar ainda hoje para aprovação
131214412 | AMERICANA | LCP-240102 | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | LCP-240102 - CENTAC #20 | COMPRESSOR CENTRIFUGO C70041M3; FILTRO QUÍMICO 85655009; SECADOR DE AR VAZAO DE 2000 L/S; DRYER PRE-FILTER ASSEMBLY; POST FILTER DRYER ASSEMBLY | 2024-05-23 | 419 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 2391000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 04.07.2024 13:39:52 | 04/07 - Alocação de Capex está para 2026, porém o time de compras ja pode iniciar as negociações e colocar a SC em rota de aprovação.
131285139 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 - Projeto Q7 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2024-05-29 | 413 | Engenharia | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 1 | KATHERINE | WADSON SIMOES | 08.07.2025 15:20:05 | Responsável - Carlos Matioli 31/01 - Aguardando revisão para reenviar aos fornecedores. Atus, Works, Proeng, Eletrocamp, Ricamil, MP 10/02 - Eng GY sent offers reviewed to Procurement to send to suppliers. 11/02 - Procurement sent to suppliers remarks done from GY Eng to update offers 07/03 - Proeng enviou proposta e foi encaminhada para ENG GY. Faltam ATUS, Works, Ricamil 11/03 - MP enviou proposta e foi encaminhada para ENG GY 17/03 - Atus enviou proposta Agendado para 17/03 reunião entre Engenharia e fornecedores para alinhar escopo pois há divergência de entendimento, escopo e necessidade 03/07 - Enviada equalização técnica. Aguardando revisão dos fornecedores
131299352 | AMERICANA | LCP-240100 | NEW CHILLER | Projeto para novo chiller | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-05-30 | 412 | Engenharia | ALAN PEDROSO | 50000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 30.05.2024 11:55:49
131556669 | AMERICANA | LCP-210018 | REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 | DUPLEX #4- TANQUES RESFRIAMENTO | SET COOLING TANK D # 04 TQ2; SET COOLING TANK D#04 TQ3; SET PLATFORM AND GUARDRAIL D#04 | 2024-07-03 | 378 | Engenharia | ROGERIO SIA | 60000 | WADSON SIMOES | ROGERIO SIA | 10.07.2025 13:44:12 | 05/02/2025 - Aguardando proposta Somartec revisada para encaminhar para Eng GY 06/02/2025 - Enviado proposta para Eng GY avaliar tecnicamente. Compras está aguardando revisão para seguir com o processo de negociação 14/02/2025 - Todas as propostas foram aprovadas tecnicamente. Pendente de aprovação de verba. Aguardando Engenharia enviar a divisão de Breakdown para enviar aos fornecedores para adequação de proposta 04/07 - Engenharia enviou o Beakdown. Aguardando time de compras
131556669 | AMERICANA | LCP-250030 | AME - REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 - PHASE 2 | DUPLEX #4- TANQUES RESFRIAMENTO | Engenharia, Agronomia, congêneres; CJ d Cooling tank #1 duplex #4; CJ d Cooling tank #4 duplex #4; Side Closure Set; CJ Complete duplex tank structure #4; Instalação e montagem maquinas e apare | 2024-07-03 | 378 | Engenharia | ROGERIO SIA | 4635000 | WADSON SIMOES | ROGERIO SIA | 10.07.2025 13:44:12 | 05/02/2025 - Aguardando proposta Somartec revisada para encaminhar para Eng GY 06/02/2025 - Enviado proposta para Eng GY avaliar tecnicamente. Compras está aguardando revisão para seguir com o processo de negociação 14/02/2025 - Todas as propostas foram aprovadas tecnicamente. Pendente de aprovação de verba. Aguardando Engenharia enviar a divisão de Breakdown para enviar aos fornecedores para adequação de proposta 04/07 - Engenharia enviou o Beakdown. Aguardando time de compras
131564321 | AMERICANA | LCP-240093 | AME - NEW TRUCK GATE | LCP-240093 - NEW TRUCK GATE - CIVIL | Execução, empreitada constr.civil | 2024-07-04 | 377 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 100000 | André | ANDRE MONFRINATO | 10.07.2025 08:53:19 | Feito BID completo, porém no fim do processo foi constatado que as empresas não teriam capacidade de atender o escopo. 01/06/2025 - Processo reiniciado. Definido novas empresas que irão participar do BID - Novo prazo estimado para ter o PO é Outubro 2025
131606822 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 Quad Equipment Setter | Fornecimento M.O. temporário, contratad | 2024-07-11 | 370 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 8 |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 21.01.2025 16:30:37
131799960 | AMERICANA | LCP-240100 | NEW CHILLER | Novo chilller - FSB | CHILLER PAC 108S; Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2024-08-07 | 343 | Engenharia | ALAN PEDROSO | 650000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 03.03.2025 11:52:29
132003762 | AMERICANA | LCP-230121 | AER - NEW BUILDING MACHINE (AZ/SOL) - VMI MACHINE | Infra/Instalação AZ SOL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2024-09-02 | 317 | Engenharia | ALAN PEDROSO | 101000 | WADSON SIMOES | RICARDO DA SILVA NETO | 02.09.2024 17:02:36
132096670 | AMERICANA | LCP-250006 | AME - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Serv. Engenheiro de Projetos - Quartely | Fornecimento M.O. temporário, contratad | 2024-09-13 | 306 | Engenharia | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 100000 | CAROLINA MARTINS | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 13.05.2025 12:34:02
132119839 | AMERICANA | LCP-240102 | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | LCP-240102 PROJ E INST. PLATAFORMA FILTR | PLATAFORMA METALICA PARA FILTRO QUIMICO | 2024-09-16 | 303 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 10000 |  | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 07.02.2025 04:30:48 | 04/07 - Alocação de Capex está para 2026, porém o time de compras ja pode iniciar as negociações e colocar a SC em rota de aprovação.
132158893 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060 new goodplace | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-09-21 | 298 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 1 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 21.09.2024 11:58:13 | Aguardando retorno Cave/ OSV/Ridarp para enviar para Engenharia Reavaliar. 05/02 - OSV Solicitou ao Thiago horário para reunião para esclarecer dúvidas.Agendado para dia 10/02 pela Engenharia Goodyear. CAVE solicitou para enviar revisão até dia 12/02. 12/02 Proposta Ryce enviada para engenharia avaliar. 13/02 Proposta CAVE enviada para Engenharia avaliar. 13/02 Proposta Ridarp enviada para Engenharia avaliar. 05/03 Proposta OSV enviada para Engenharia avaliar. 29/05 - Engenharia revisou o escopo e deu prazo até o dia 06/05 para retorno dos fornecedores | Cave/ OSV/ Ridarp/Ryce updated offer
132237682 | AMERICANA | LCP-240102 | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | LCP-240102 - Projeto Torre Resfriamento | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-01 | 288 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 5000 | Ricardo | WADSON SIMOES | 10.07.2025 09:13:54 | 10/02 - E-mail encamnhado para os fornecedores ( Marcato, Deproi e Indaclima) Prazo de retorno 12/02. Obs. SC está com teco ainda. 16/05- SC sem ação se compras, esta com TECO ainda. Fui informado que so vai sr liberado em 2026.
132247419 | AMERICANA | LCP-240093 | AME - NEW TRUCK GATE | LCP-240093 - Balança Rodoviária Bi Train | BALANÇA RODOVIÁRIA BI TRAIN EMBUTIDA | 2024-10-02 | 287 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 175000 | Ricardo | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 06.06.2025 10:44:11 | Reenviar para fornecedores atualizarem as propostas. 07/03 - Maicon vai fazer FUP até que todas as propostas estejam tecnicamente aprovadas 13/03 - Encaminhado para os fornecedores revisarem a proposta técnica conforme observações técnicas ( Coimma declinou, Lider apresentou a proposta revisada e CTE vai encaminhar 19/03 prazo final. 21/03 - e-mail encaminhado para os fornecedores revisarem as propostas tecnicas conforme observações da area tecnica. 28/03 - Somente os fornecedores Lider e Confiantec apresnetaram as propostas. Coimma declinou. 04/04 - Encaminhar proposta tecnica para area equalizar Lider e Confiantec. 14/05 - Processo iniciado novamente, foi encaminhado o e-mail para os fornecedores ( Coimma, Confiança, Lider balamças e Toledo). Prazo para entegarem as propostas terça-feira 27/05 29/05 - Encaminhar o SC para o requisitante hoje para equalizar tecnicamente. 05/06 - Aguardando requistante equalizar os fornecedores tecnicamente. | Equalização feita. 30/01 - Tirado Teco
132271597 | AMERICANA | LCP-220048 | AME - OTR PRESS TRANSFER (P85) | Instal.Isolemanto térmico Vulca AC06 | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-05 | 284 | Engenharia | HEBERT FERREIRA | 35000 | Ricardo | HEBERT FERREIRA | 11.02.2025 08:46:46 | 04/12 - Email encaminhado para Vapor Total realizar visita técnica, o fornecedor Mundial está com o cadastro bloqueado e Isar declinou. 07/12 - RFQ aberto dia 06/02. Aguardando Engenharia agendar visita com Vapor Total 28/02 - E-mail encaminhado para Vapor Total solicitando as propostas, prazo 05/03 16/5- Aguardando requisitante tirar as duvidas tecnicas com o fornecedor. 06/06 - Aguardando proposta tecnica revisada Vapor Total. Prazo 10/06
132271684 | AMERICANA | LCP-240087 | AME - UPGRADE GENERAL PANEL B2 CURING | Inst. Isolam. Térmico Válvulas Linha S/T | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-05 | 284 | Engenharia | HEBERT FERREIRA | 45000 | Ricardo | HEBERT FERREIRA | 11.02.2025 08:46:16 | 04/12 - Email encaminhado para Vapor Total realizar visita técnica, o fornecedor Mundial está com o cadastro bloqueado e Isar declinou. 07/12 - RFQ aberto dia 06/02. Aguardando Engenharia agendar visita com Vapor Total 28/02 - E-mail encaminhado para Vapor Total solicitando as propostas, prazo 05/03 16/5- Aguardando requisitante tirar as duvidas tecnicas com o fornecedor. 06/06 - Aguardando proposta tecnica revisada Vapor Total. Prazo 10/06
132320679 | AMERICANA | LCP-240102 | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | LCP-240102 - Projeto Sala Monitoramento | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2024-10-11 | 278 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 15000 | Ricardo | WADSON SIMOES | 10.07.2025 09:15:15 | 10/02 - E-mail encamnhado para os fornecedores ( Marcato, Mantest e Charles) Prazo de retorno 12/02. Obs. SC está com teco ainda. 16/05 - Sc esta com TECO ainda. Fui informado que vai ser liberado somente em 2026.
133141377 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP-240140 - Predios TBM e Estoque Molde | Execução, empreitada constr.civil | 2025-01-06 | 191 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 1000 | KATHERINE | WADSON SIMOES | 03.07.2025 08:36:08 | 31/01Declinio Manara e Engevale cond pag/ Fonseca e Mercadante declinaram por falta de disponibilidade de atender o projeto. Rio verde devido ao tamanho do projeto pequeno declinou. Ridarp/ Novac e Trieng. Precisa tentar Afonso França seguem no processo 30/05/2025 - Processo está com a Katherine. Status: Ridarp: Enviou a proposta revisada Engevale: Irá enviar hoje Manara: Estamos aguardando confirmação se irão continuar no processo.
133228192 | AMERICANA | LCP-210146 | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | Proteções mecânicas Calandra Z | Instalação e montagem maquinas e apare; modular aluminum protection | 2025-01-15 | 182 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 400000 | ALEXANDRE SANT ANNA | SARAH PEDROZA | 14.07.2025 08:24:48 | 03/02 - Enviado o convite visita técnica para os forncedores: GII, K3, M Garcia com o prazo para o dia 10.02.202 14/02 - Empresas compareceram e GY está aguardando propostas técnicas 04/04 - Falta compras enviar as propostas revisadas dos fornecedores após a equalização técnica da Engenharia 15/05 - Enviado o target para os forncedores data limite para envio das propsotas 28.05 23/05 - Vai ser refeita equalização técnica pela Engenharia para compras negociar e submeter para aprovação. 29/05 - Estendemos o prazo para resposta do target até o dia 30.05 29/05 - Previsão de colocar o SC em rota de aprovação 04.05 06/06 - Recebemos a resposta do targets conferir a Doc e colocar em rota de aprovação nova previsão 11.06 04/07 - Aguardando aprovacao da Claudia e da Sarah (Claudia está de férias)
133372834 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Network Equipments - Quad #7 Extruder | Catalyst IE3300 with 8 GE PoE+ and 2 GE; Catalyst IE3300 with 16 GE Copper ports; Access Point External 802.11ax; External Access Point Antenna2.4GHz 4dBi; CATALYST 9200L 48-PORT POE+; 1000Mbps Single Mode | 2025-01-30 | 167 | Engenharia | STEFFANY PEREIRA | 86063.06 | JONAS SHARTENER | JONAS SHARTENER | 18.02.2025 15:47:56 | 23/05 - Adicionado na planilha 30/05 - Expectativa de fechar negociação até dia 09/06 e contrato até dia 29/06
133378924 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP-240140 - COOLING SYSTEM COLD CHAMBER | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-01-31 | 166 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 1000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 03.07.2025 08:03:54 | 13/02 - Feito reunião com Stoco e definido os fornecedores: PEOL, Indaclima, Fancold, CF Engenharia. Foi iniciado o processo de cotação utilizando estes fornecedores indicados pelo Stoco + o fornecedor Climat. Dado prazo até dia 07/03 para retorno. SC encaminhada para Lucas para agendamento da visita técnica com os fornecedores. 04/07 - SC será colocada em rota de aprovação até dia 05/07.
133420060 | AMERICANA | LCP-210020 | AME - NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 19 | LCP-210020 - FABRICAÇÃO MONOVIA | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-04 | 162 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 100000 | RICARDO DA SILVA NETO | ALEXANDRE SANT ANNA | 18.06.2025 15:21:40 | 30/05 - Segundo round equalização técnica aguardando revisão MP Engenharia e Ricamil. 06.06 - Aguardando revisão na proposta técnica RIcamil
133475817 | AMERICANA | LCP-240196 | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | Aut. Comi. e Validação Wulo 2 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-10 | 156 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 3000000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 10.02.2025 10:45:02 | 11/2024 - Sendo negociado desde Novembro de 2024. 10/02 - Aguardando revisão da Rockwell para submeter a proposta com Breakdown para o Andy Hofener negociar a aplicação do fundo de incentivo 12/02 - Aguardando avaliação técnica enviada pela Rockwell em 12/02/2025. 14/02 - Aguardando retorno Rockwell com as solicitações feitas por compras. 14/02 - Desde fevereiro 2025 aos cuidados de Akron (Andy) 23/05 - Compras BR vai agendar uma reunião para próxima semana com Andy e Willian 04/07 - Torrezan irá enviar um e-mail para a Lyan em 07/07 (finanças de Akron) aprovando a liberação de Capital, para assim o ANdy processar o Pedido de compras
133629218 | AMERICANA | LCP-240200 | MC – PROTECTIVE FENCE – WHEEL RACKS AREA | Cerca Protetiva - Área Rodas - Epiacaba | PROTECTIVE FENCE WHEEL STORAGE; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-02-25 | 141 | Engenharia | RONALDO CAPELLI | 2 | WADSON SIMOES | RONALDO CAPELLI | 11.06.2025 12:02:47 | Trieng, Mgarcia, Proeng, Titan 14/07 - Aguardando aprovação do Scope Change com suplemento de Budget
133641752 | AMERICANA | LCP-210020 | AME - NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 19 | LCP-210020 - Progr. Rockwell Centac 19 | Assistência Técnica | 2025-02-26 | 140 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 16000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 25.04.2025 13:23:19 | 04/07 - Em negociação com a Rockwell pelo time de compras
133713544 | AMERICANA | LCP-230034 | AME - UPG CALENDER EXTRUDER REPLACEMENT BB#2 | LCP-230034 Instal SKID TCU Redutor BB2 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-03-05 | 133 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 50000 | RICARDO DA SILVA NETO | RICARDO DA SILVA NETO | 27.05.2025 13:40:56 | 05/03 -E-mail disparado para os fornecedores ( Ricamil, Proeng, Atus , MP e Works, Aguardando visita técnica, vai ser agendada pelo requisitante ainda. 16/05 - Aguardando propostas para envio para a Engenharia 23/05 - Aguardando area tecnica equalizar os fornecedores.
133728815 | MANILA | LCP-230255 | AME - NEW BALANCE AKRODYNE MP04 | LCP-230255 - PANELS CONVEYOR AKRODYNE | Z21 CV749-749A-750 APANELKRODYNE PANEL; Z21 CV747-748-748A APANELKRODYNE PANEL; POWER PANEL DISTRIBUTION | 2025-03-06 | 132 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 3000 | CZARINA NICOLE BANAAG | CZARINA NICOLE BANAAG | 17.06.2025 15:30:10 | 01/07 - Recebido cotação da JAV e enviado ao Lucas para analisar a parte técnica (foram convidadas também outras empresas (M2X e People Teams) mas não responderam - Aguardando OK do Lucas 07/07 - Enviado novas solicitações para os fornecedores (People Teams, M2X e ADR). People teams está alinhando a parte técnica com o Lucas 15/07 - People teams irá enviar a proposta técnica em 15/07 para o Lucas e a ADR está aguardando os documentos técnicos por parte da engenahria
133792930 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | Novo Lonado - Sistema Combate Incendio | Extintor d água pressurizada extintora2A; Extintor de dióxido de carbono (CO²); Placa de piso aço galvanizado, pintado; SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR; Placa indicação localização dos extintor; Placa indicação sentido esquerda; Placa indicação sentido direita; Placa indicação sentido frente; Placa de indicação de saída d emergência | 2025-03-12 | 126 | Engenharia | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 32 | RICARDO DA SILVA NETO | RICARDO DA SILVA NETO | 07.07.2025 16:40:57 | 26/03 - E-mail encaminhado para os fornecedores Ricamil, Proeng e Macontrin. 02/04 - Somente Macontrin apresentou a propostas solcitadas, os fornecedores Proeng e Ricamil declinaram 04/04 - Aguardando proposta macotrin ser revisada, esta faltando eles incluirem a linha de serviço. Prazo até 07/04. 29/05 - Aguardando fornecedor encaminhar as propostas, foi feito uma reunião via teams com o requisitante para sanar as duvidas do fornecedor. Prazo 02/06 04/07 - Aguardando assinatura do contrato pelo jurídico da Goodyear
134011509 | MANILA | LCP-230196 | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 18 MG R3 | Materiais Up Grad Nesting 18 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA; CONEXÃO RÁPIDA L ROSCADA; SILENCIADOR AMTE-MLH-G12; SILENCIADOR -AMTE-M-LH-G14`; Conexão rápida roscada-153010; Conexão rápida roscada-153006; Tampão B-3/8; Terminal de válvulas 44E-MP1-P+GF; Terminal de válvulas 44P-N-V-H7G-8O; Terminal de válvulas 44P-N-V-5G-5O; Terminal de válvulas 44P-N-V-GCCGG-OEJOO; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-4C-HJJE; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-HGG-3O; Terminal de válvulas 44P-N-V-DDH-GBO; CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-12 | 2025-03-31 | 107 | Engenharia | JAIRO DOS SANTOS | 41828.85 | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | 08.04.2025 15:46:08 | 01/07 - Verificando com a FESTO a descrição dos itens. 08/07 - Enviado e-mail para Gustavo da FESTO solicitando cotação atualizada 15/07 - Recebida cotação da FESTO no dia 11. Jeshurum irá analisar a cotação e colocar a SC em rota de aprovação em 15/07
134107128 | AMERICANA | LCP-230221 | AME - NR12 - SAFETY ADEQUACY AND OBSOLESCENCE PROJECT FOR FVM’S MACHINE | LCP-230221 instalação eletromecanica FVM | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-04-08 | 99 | Engenharia | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 3650000 | WADSON SIMOES | FABIO CARVALHO | 10.07.2025 16:55:16 | 30/05 - Segundo round equalização técnica aguardando revisão MP Engenharia e Ricamil. 06.06 - Aguardando revisão na proposta técnica RIcamil 11/06- Enviado o segundo round de equalização técnica SC em rota de aprovação
134360443 | AMERICANA | LCP-250008 | AME - MIXER#5 BODY REPLACEMENT | LCP-250008 - Projeto de instalação BB5 | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-04-28 | 79 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 20000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 28.04.2025 15:48:56 | 16/05 - Agendado visita técnica para 19/05 - Belsys, Microsel, KGB, Marcato
134395498 | AMERICANA | LCP-240196 | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | ENT - PROTEÇÕES NR12 - D#4 | Carpintaria e serralheria | 2025-05-01 | 76 | Engenharia | VINICIUS PELISSARI | 40000 |  | VINICIUS PELISSARI | 19.05.2025 14:29:07 | Agendado visita técnica para 16/07 - Após isso a SC será encomendada pelo requisitante (Vinicius Pelisari)
134451929 | AMERICANA | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP 220207 Fire protection installing | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-05 | 72 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 5812838 | ANDRE MONFRINATO | ANDRE MONFRINATO | 29.06.2025 19:14:25
134466814 | MANILA | LCP-250006 | AME - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | LCP-250006-07 DISPLAY QUADRIPLEX | COLOR MARQUEE DISPLAY | 2025-05-06 | 71 | Engenharia | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 97126.58 | CZARINA NICOLE BANAAG | CZARINA NICOLE BANAAG | 07.05.2025 09:04:44 | 15/07 - Compras está aguardando mais detalhes técnicos dos produtos para enviar para o Fabiano analisar.
134492199 | AMERICANA | LCP-210146 | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | Instalação eletromecânica Calandra Z | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-08 | 69 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 400000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 08.05.2025 08:12:43 | 23/05 - Adicionado na planilha. Ricamil, Proeng, ATUS, MP. 06/06 - Works declinou, MP e Proeng vieram. Ricamil e Atus não retornaram. Compras irá fazer um FUP 04/07 - Aguardando retorno do fornecedor para colocar SC em rota de aprovação (MP e PROENG)
134492198 | AMERICANA | LCP-210146 | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | Projeto e instalação Pneumática | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-08 | 69 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 100000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 08.05.2025 08:28:20 | 04/07 - Aguardando propostas técnicas dos fornecedores, para então o Willian fazer a equalização técnica (prazo para os fornecedores era até 04/07)
134492198 | AMERICANA | LCP-240196 | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | Projeto e instalação Pneumática | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-08 | 69 | Engenharia | WILLIAN SOUZA | 400000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 08.05.2025 08:28:20 | 23/05 - Adicionado na planilha. Festo, SMC, Emerson, Trade, MTX 06/06 - SMC, Parcamp, Trade e MTX vieram. Festo e Emerson não retornaram. SMC vai trabalhar em parceria com MTX. Quem irá faturar será a MTX. Compras irá fazer um FUP na Festo e Emerson 04/07 - Aguardando propostas técnicas dos fornecedores, para então o Willian fazer a equalização técnica (prazo para os fornecedores era até 04/07)
134496203 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP 240140 Ace II mechanical package I | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-08 | 69 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 2 | KATHERINE OSPINA | KATHERINE OSPINA | 08.05.2025 14:10:07
134510801 | AMERICANA | LCP-240193 | MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | Base da Balanceadora - CM Gravataí | Execução, empreitada constr.civil | 2025-05-09 | 68 | Engenharia | RONALDO CAPELLI | 45000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 09.05.2025 16:42:56
134575310 | AMERICANA | LCP-200130 | AME - UPGRADE PLC PRESSES MRT (12 PRESSES) | Painel p/ rack de válvulas pneumaticas | SUPPORT / METAL PANEL FOR UPGRADE | 2025-05-14 | 63 | Engenharia | HEBERT FERREIRA | 35000 | WADSON SIMOES | HEBERT FERREIRA | 04.07.2025 09:11:56 | 08/07 - SC será revisada, mudando de Material para Serviço
134676044 | MANILA | LCP-190215 | AME - CONTOUR CORRECTION MACHINE | LCP-190215 - MATTEUZZI FIELD DEVICES | BOTÃO DE PRESSÃO SEM TOQUE; CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 150X150X120; CABO MINI QD 889N-F4AFC-30F 30 METROS | 2025-05-21 | 56 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 700 | CZARINA NICOLE BANAAG | CZARINA NICOLE BANAAG | 21.05.2025 14:16:13 | 01/07 - Compras irá solicitar cotações a JAV 15/07 - Recebido cotação da JAV. Compras está iniciando as negociações comerciais
134691578 | MANILA | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - DEAD WEIGHTS FOR PWS | STANDARD WEIGHT 2KG - PWS W/RBC CERTIFIC; STANDARD WEIGHT 5KG - PWS W/RBC CERTIFIC; STANDARD WEIGHT 10KG - PWS W/RBC CERTIF. | 2025-05-22 | 55 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 27137.08 | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | LUCAS PEREIRA | 16.06.2025 12:54:55 | 01/07 - Etapa de Compras ja está OK 01/07 - Lucas está aguardando confirmação com o time de Qualidade
134691875 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP-240140 - ACE2 Electrical Package 1 | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-22 | 55 | Engenharia | CARLOS MATIOLI | 1 | KATHERINE | ANDRE MONFRINATO | 23.05.2025 16:15:30 | 04/07 - Katherine está atuando nesta SC
134701012 | AMERICANA | LCP-240100 | NEW CHILLER | Projeto executivo - Chiller | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-05-23 | 54 | Engenharia | ALAN PEDROSO | 30556 | WADSON SIMOES | RICARDO DA SILVA NETO | 17.06.2025 09:57:15
134760163 | MANILA | LCP-210086 | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | LCP-210086 - ListaPeças2 Esteira kokusai | Safety Limit 440E-LL5SE5; CABO SENSOR 4 PINOS 889DS-F4FCDM-10; SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO 18MM PNP; PORTAL DATALOGIC 5 CABEÇAS STS320-115; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 150W DATALOGIC; ESTRUTURA DE MONTAGEM DATALOGIC; CABO ENCODER M12 X RJ45 1585DM4TBJM10; Relé de Segurança NEMA 600v com bobina A; Absolute Encoder, Multi-TurnSolid shaft; Acessório de Encoder, Suporte de Montage; Encoder Accessory, Mounting Bracket, 63; CONTROLADOR DE SEGURANÇA 1756-L82ESK | 2025-05-27 | 50 | Engenharia | MAICON EUGENIO NOGUEIRA | 130474.78 | CZARINA NICOLE BANAAG | CZARINA NICOLE BANAAG | 30.05.2025 17:15:47 | 15/07 - Engeharia Precisa retirar da SC alguns itens que são de catálogo.
134760903 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | LCP 230060- Grounding and air cond insta | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-27 | 50 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 1 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 27.05.2025 14:56:39
134805487 | AMERICANA | EEX-240006-00-09 | ADEQUAÇÃO DA SALA DE TI | Serviço Civil | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-05-30 | 47 |  | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 1 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 27.06.2025 14:09:40 | 04/07 - Aguardando propostas técnicas dos fornecedores. Temos 2 (RYCE e TRIENG) e estamos aguardando a terceira (OSV), porém a RYCE está reprovada tecnicamente e a TRIENG ainda não realizou a visita técnica (Fabiano vai reavaliar a proposta da RYCE)
134838248 | AMERICANA | LCP-240114 | AME - TBM01 - SERVO DRIVE AND CONTROL REPLACEMENT | Serviço Upgrade Servo-Drives TBM-1 | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-06-02 | 44 | Engenharia | HEBERT FERREIRA | 900000 | WADSON SIMOES | HEBERT FERREIRA | 04.07.2025 15:42:58 | 04/07 - Engenharia de Projetos e o time de compras de Akron estão definindo com o fornecedor HF se vamos separar ou não os materiais dos serviços
134858927 | MANILA | LCP-210131 | AME - WOMEN'S RESTROOM | Proteção Banheiro feminno- div A | TELA DE PROTEÇÃO PARA BANHEIRO FEMININO | 2025-06-03 | 43 | Engenharia | ROGERIO SIA | 2254.58 | CZARINA NICOLE BANAAG | CLAUDIA ARBELAEZ | 27.06.2025 08:21:23 | 01/07 - Compras já realizou a parte deles. SC está em rota de aprovação
134892131 | MANILA | LCP-210180 | AME -UPGRADE PLC MRT PRESSES (11 PRESSES) | Materiais Para inst. Prensas lcp-210180 | ABRACADEIRA INSULOK REF.T-50L. GRANDE; BARRA CHATA ACO CARBONO 1.1/2" X 1/4"; BARRA CHATA EM ACO SAE 1020 1/4" X 4"; BARRA QUADRADA 1.1/4" CROMO NIQUEL 4340; BASE VALVULA DIRECIONAL 1/4" NPTF; CABO CHAINFLEX 4 G 0,75 CONTROL; CAIXA PARA MONTAGEM ELETRICA. REF.CS007; CANTONEIRA FERRO 2.1/2"X 2.1/2"X1/4"; CONDUITE METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO; Condulete ø2" tipo "LB"; Condulete ø2" tipo "LL"; Condulete ø2" tipo "LR"; CONDULETE DE ALUMIN. 4/2" LL. MOFERCO; CONDULETE LR 3/4" A PROVA DE EXPLOSAO; CONDUTOR ELETRICO 1MM 750V VERDE AMARELO; CONDUTOR ELETRICO. AZUL ESCURO. 1MMÃ½; CONECTOR MACHO 2" BOX RETO GIRATORIO; COTOVELO 90 GRAUS ACO CARBONO 1.1/4" NPT; COTOVELO 90 GRAUS DIAM. 1" NPT 3000 LBS; COTOVELO 90 GRAUS ROSCA 3/4" NPT 3000LBS; COTOVELO 90º MACHO DE LA 1/4" PARA 5/16"; COTOVELO 90º MACHO DE LATAO 1/4" - 1/2"; ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO C/ COSTURA; FILTRO DE AR 3/4". ROSCA 3/8" NPT; GRAMPO U PARA TUBO DE 1" GALVANIZADO; GRAMPO "U" P/ TUBO DE 1.1/4" GALVANIZADO; GRAMPO U PARA TUBO DE 3/4" GALVANIZADO; MANOMETRO 0-60 PSI/POLÃ½.DI=50MM.1/8"NPT; NIPLE DUPLO ACO CARBONO 1.1/4" ROSCA NPT; NIPLE EM LATAO ROSCA 1/8" NPTF X 1.1/8"; PARAFUSO CAB.CIL.SEXT.INT.3/16"X 2" UNC; PRENSA-CABO ALUMINIO 22.5MM A 25MM 1; PRENSA-CABO DE ALUMINIO E BUCHA CONICA; TEE TIPO ROSCADO. DIAM. 1" NPT. 3000 LBS; TE EM ACO CARBONO 1.1/4" NPT 3000 LBS; TERMINAL ANEL AZUL R 4162 F; TERMINAL ANEL VERMELHO R 4091 F; TERMINAL ANEL VERMELHO R 4148 F; TERMINAL ROCKET PIN DUPLOS RP 150-2; TERMINAL ROCKET PIN DUPLOS RP 100-2; TERMINAL ROCKET PIN SIMPLES RP 250; TERMINAL ROCKET PIN DUPLOS RP 250-2; TERMINAL ROCKET PIN SIMPLES RP 400; TERMINAL ROCKET PIN SIMPLES RP 600; TRANSDUTOR PRESSÃO ROSEMOUNT 305; TUBO ACO PRETO 1" X 5-8MTS. SCH. 80; TUBO DE INOX 316 - 1" SCH 80; TUBO ACO PRETO 3/4" X 6MTS. SCHEDULE 80; TUBO ACO INOXIDAVEL 3/4"X26.67MMX2.87MM; TUBO COBRE RECOZIDO 1/2" X 1/32"; TUBO COBRE RECOZIDO 3/8" X 1/32" X 20MT; TUBO COBRE RECOZIDO 5/16" X 1/32" X 15MT; TUBO COBRE RECOZIDO 1/2" X 1/32" X 15MT; UNIAO TIPO ROSCADA DIAM. 1" NPT.3000 LBS; UNIAO ROSCADA DIAM. 1.1/4" NPT 3000 LBS; UNIAO RETA CONICO SAE DOS 2 LADOS 5/16"; UNIAO ROSCADA DIAM. 1/4" NPT 3000 LBS; VALVULA DIRECIONAL DUP.SOLENOIDE 5/2VIAS; VALVULA GLOBO 1/4" X 1/4" NPT. EM LATAO; VALVULA GLOBO 1/4". 3 VIAS. 34-343-B-44; VALVULA REGULADORA PRESSAO AR 1/8" NPT; VALVULA SOLENOIDE 4/2 VIAS SIMPLES PRES.; REGULADOR DE PRESSAO ROSCA 1/2" BSPT; BUCHA REDUCAO 1.1/4" X 3/4" NPT. PT100; BUCHA REDUCAO 1.1/4" X 1"NPT ACO CARBON.; BASE VALVULA DUPLA SOLENOIDE 5/2 VIAS; CONECTOR MACHO RETO 1/2" X 1/2" NPT; PORCA CONICA CURTA EXTRUDADA 1/2"; CONECTOR FEMEA RETO 5/16" X 1/8" NPT; PORCA CONICA CURTA EXTRUDADA 5/16"; COTOVELO MACHO 1/2" X 1/2"; LUVA LATÃO 1/8" NPT; CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUEIRA 8MM; TEE UNIÃO EM LATÃO 1/2"NPT; VALVULA DUPLA SOLENOIDE 5/2 VIAS; CANTONEIRA FERRO 2"X2"X1/4" SAE 1010/20; TE EM LATAO DIAM.: 1/8" ROSCA NPT. R.24; TEE FEMEA 1/4"; CABO PT100 COD: 009.939 | 2025-06-05 | 41 |  | JAIRO DOS SANTOS | 1542301.83 | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | 01.07.2025 08:51:53 | 08/07 - Jeshurun irá enviar as cotações para os possíveis fornecedores 15/07 - Solicitado cotação para META / DIMENSIONAL / JAV - Compras está aguardando as cotações
134906361 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | retaining tank design quad-Ace | Elaboração de estudos constr.civil | 2025-06-06 | 40 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 0.35 | WADSON SIMOES | RICARDO DA SILVA NETO | 06.06.2025 11:42:25
134906361 | AMERICANA | LCP-240093 | AME - NEW TRUCK GATE | retaining tank design quad-Ace | Elaboração de estudos constr.civil | 2025-06-06 | 40 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 0.3 | WADSON SIMOES | RICARDO DA SILVA NETO | 06.06.2025 11:42:25
134906361 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | retaining tank design quad-Ace | Elaboração de estudos constr.civil | 2025-06-06 | 40 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 0.35 | WADSON SIMOES | RICARDO DA SILVA NETO | 06.06.2025 11:42:25
134944341 | AMERICANA | LCP-230060 | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Lcp 230060 Quad 7 equipment setting | Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-06-09 | 37 | Engenharia | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 2 | ANDRE MONFRINATO | ANDRE MONFRINATO | 09.06.2025 11:40:16
134988504 | AMERICANA | LCP-250041 | RET - UPGRADE DUST COLLECTOR BUFFER | Projeto executivo Dust Collector | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-06-12 | 34 | Engenharia | ALAN PEDROSO | 85000 | WADSON SIMOES | RICARDO DA SILVA NETO | 12.06.2025 11:56:31
135054987 | MANILA | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - MECHANICAL END STOP PWS | METARO DOCK STOPPER 380X90X85MM | 2025-06-17 | 29 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 3069.79 | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | LUCAS PEREIRA | 14.07.2025 07:58:13 | 01/07 - Compras está esperando a cotação do fornecedor (M GARCIA e ATUAL) 08/07 - Recebido cotação da empresa ATUAL. Time de impostos precisa alterar o valor do imposto (Matheus Carvalho). Estamos aguardando.
135095582 | AMERICANA | LCP-240185 | AME - PREMIER RPA AUTOMATIC EQUIPMENT | Laboratory Equipments RPA and MDR | Premier RPA (Rubber Process Analyzer AUT; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-06-20 | 26 | Engenharia | RONALDO DE OLIVEIRA | 170768.25 | WADSON SIMOES | MITCHELL HOOPER | 02.07.2025 13:54:48 | 04/07 - SC em rota de aprovação
135095582 | AMERICANA | LCP-240186 | AME - PREMIER MDR AUTOMATIC EQUIPMENT | Laboratory Equipments RPA and MDR | PREMIER MOBILE RHOMETER (MDR)AUT.; Instalação e montagem maquinas e apare | 2025-06-20 | 26 | Engenharia | RONALDO DE OLIVEIRA | 176379.1 | WADSON SIMOES | MITCHELL HOOPER | 02.07.2025 13:54:48 | 04/07 - SC em rota de aprovação
135142146 | MANILA | LCP-250028 | MC – MANUAL BALANCER MACHINES - ANCHIETA | Balanceadoras Manuais SWB600 - Anchieta | SUN WHEEL ROCKER | 2025-06-24 | 22 | Engenharia | RONALDO CAPELLI | 89106.66 | ZUSSETTE MANUEL | ZUSSETTE MANUEL | 24.06.2025 08:45:14 | 08/07 - Aguardando cotações da empresa Triders 15/07 - Aguardando resposta do Engenheiro Ronaldo sobre o BAR (Ronaldo está de Férias)
135156808 | MANILA | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - FP INFRASTRUCTURE CABLES | CABO PP 3X4MM2 - AFUMEX FLEX 0,6 A 1KV; CONECTOR MACHO GIRATÓRIO 1" ALUMÍNIO; CABO PP FLEXIVEL 3 X 2.5MM; CABO ELETR FREXIVEL 4,0mm² VERDE; CABO ELETRICO FLEXIVEL 4,0mm² PRETO; CONDUTOR ELETRICO 4 MMÃ½ FLEXIVEL BRANCO | 2025-06-25 | 21 | Engenharia | LUCAS PEREIRA | 5502 | CZARINA NICOLE BANAAG | CZARINA NICOLE BANAAG | 25.06.2025 10:08:15 | 01/07 - Compras precisar solicitar as cotações (Fornecedores sugeridos: META / DIMENSIONAL / NORTEL) 11/07 - there are 2/3 quotes available, so i believe it can be approved on monday 15/07 - Recebido ficha técnica da META e DIMENSIONAL e enviado para Lucas e Carlos analisar tecnicamente 16/07 - SC em rota de aprovação
135219955 | MANILA | LCP-230159 | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 19 MG R3 | Materiais Up Grad Nesting 19 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA; CONEXÃO RÁPIDA L ROSCADA; SILENCIADOR AMTE-MLH-G12; SILENCIADOR -AMTE-M-LH-G14`; Conexão rápida roscada-153010; Conexão rápida roscada-153006; Tampão B-3/8; Terminal de válvulas 44E-MP1-P+GF; Terminal de válvulas 44P-N-V-H7G-8O; Terminal de válvulas 44P-N-V-5G-5O; Terminal de válvulas 44P-N-V-GCCGG-OEJOO; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-4C-HJJE; TERMINAL DE VÁLVULAS 44P-N-V-HGG-3O; Terminal de válvulas 44P-N-V-DDH-GBO; CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-12 | 2025-06-30 | 16 |  | JAIRO DOS SANTOS | 41828.85 | CZARINA NICOLE BANAAG | CZARINA NICOLE BANAAG | 30.06.2025 10:50:22 | 08/07 - Esta SC está substituindo a antiga SC 134106515 Será encaminahda para a compradora Nicole
135234800 | AMERICANA | LCP-230053 | UPGRADE E+LCALENDER 3 ROLLS | Validação de EX tarifario maquina E+L | Assessoria e consultoria analise, compil | 2025-07-01 | 15 |  | JAIRO DOS SANTOS | 9559 | CAROLINA MARTINS | CAROLINA MARTINS | 01.07.2025 14:03:47
135234818 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | Validacao de EXtarifario VMI MAXX TBM | Assessoria e consultoria analise, compil | 2025-07-01 | 15 |  | JAIRO DOS SANTOS | 9559 | CAROLINA MARTINS | CAROLINA MARTINS | 01.07.2025 14:21:20
135235663 | MANILA | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - GENERAL ITEMS | TOMADA.SOBREPOR NEGATIVA(MACHO). STECK; CAIXA PARA MONTAGEM ELETRICA. REF.CS007; DISJ. TERMO MAGNETICO. REF. 1492SPM3C300 | 2025-07-01 | 15 |  | LUCAS PEREIRA | 420.46 | CHRISTIAN TUMBAGAHAN | CHRISTIAN TUMBAGAHAN | 01.07.2025 15:37:26 | 15/07 - Compras ja tem cotação da JAV. Estão aguardando cotação da META e também da CARTHOMS. 15/07 - Lucas aprovou tecnicamente, inclusive o prazo
135245721 | AMERICANA | LCP-230206 | AME - NEW AWS DRUMS RSX1 | SERVIÇO REPARO TAMBOR AWS 22 | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2025-07-02 | 14 |  | HELIVELTO DE LIMA | 77940 | ALEXANDRE SANT ANNA | ALEXANDRE SANT ANNA | 02.07.2025 10:48:01
135257532 | AMERICANA | LCP-240140 | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | LCP 240140 Fire protection design Ace II | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2025-07-03 | 13 |  | THIAGO MIGUEL RIBEIRO MARTINS | 1 | KATHERINE OSPINA | KATHERINE OSPINA | 03.07.2025 08:33:15
135257745 | MANILA | LCP-230151 | AME - UPG BARCODE READERS PHASE 2 FF B2 | LCP-230151-01 - Itens Elétricos | PAINEL MON CS 01.000.605030 600X500X300; FONTE ALIMENTACAO MONOFASICA. 100 A 240V; TOMADA TRIPOLAR 2P + T. P/ SISTEMA "X" | 2025-07-03 | 13 |  | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 4008 | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | 03.07.2025 09:01:36 | 15/07 - JAV enviou cotação. Engenharia ja aprovou tecnicamente. Aguardando cotação da META e da empresa DIMENSIONAL para comparar os preços.
135260170 | MANILA | LCP-230168 | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION BW#05 | LCP-230168 Upgrade Isoladora 05 | POWER AMPLIFIER | 2025-07-03 | 13 |  | FABIANO RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA | 4125.22 | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | JESHURUN EPHRAIM ALBAN | 03.07.2025 14:07:23 | 15/07 - Compras está aguardando cotação de META, DIMENSIONAL, NORTEL e JAV
135271553 | MANILA | LCP-210180 | AME -UPGRADE PLC MRT PRESSES (11 PRESSES) | Materiais Para inst. Prensas lcp-210180 | KIT PLATE; BUSHING REDUCTION 1" X 3/4"NPT.3000 LBS | 2025-07-04 | 12 |  | JAIRO DOS SANTOS | 60562.58 | ZUSSETTE MANUEL | ZUSSETTE MANUEL | 04.07.2025 11:21:14 | 08/07 - Compras está aguardando a cotação do fornecedor HMPC para a linha 01 15/07 - Compras colocou em rota de aprovação
135308502 | MANILA | LCP-220207 | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | LCP-220207 - CARABINER FOR LIGHTS FIXTUR | MOSQUETÃO 50X5 | 2025-07-07 | 9 |  | LUCAS PEREIRA | 780 | CLARISE JOY BALITE | CLARISE JOY BALITE | 07.07.2025 13:06:35 | 14/07 - LUITEX e PERSICO - sem cotação. Cobrando ANHANGUERA e CELMAR. Enviei solicitação para GYNTUBOS. Negociando prazo de entrega com Atual (10 dias tambem - aguardando resposta 15/07 - Atual consegue fornecer em 5 dias. Está sendo negociado com o fornecedor se eles conseguem ficar responsável pelo frete.
135363887 | AMERICANA | LCP-210213 | LAPG - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | LCP-210213 Adequação de SPDA | Execução, empreitada constr.civil | 2025-07-11 | 5 |  | EBENEZER DA ROCHA DAINEZ | 30000 | WADSON SIMOES | WADSON SIMOES | 11.07.2025 16:44:14 | 14/07 - Agendado visita técnica para 16/07
Formulas:
DIAS EM ABERTO = IF([PENDENTE COM]<>"OK",TODAY()-[DATA CRIAÇÃO],"OK")

## SC deletadas
SC | ÁREA DE COMPRAS | WBS | PROJETO | DESCRIÇÃO | CONTEÚDO | DATA CRIAÇÃO | DIAS EM ABERTO | DEP. | REQUISITANTE | VALOR | COMPRADOR | PENDENTE COM | RECEBIDA EM | COMENTÁRIOS | COMENTÁRIOS ADICIONAIS
132539829 | AMERICANA |  |  | INST. ELETRO MECANICA BB3 | Centro de custo diferente de 5999000000 | 2024-11-05 | OK | Engenharia | Maicon | 0 | WADSON SIMOES | OK |  | 30/01/2025 - Reenviado para avaliação das propostas técnicas pela Engenharia 07/02 - Enviado aos fornecedores Ricamil, MP e Proeng para revisão técnica até dia 10/02 conforme avaliação da Engenharia GY. Ricamil retornou 13/02 - Engenharia retornou que as propostas da Ricamil, MP e Proeng foram aprovadas tecnicamente. Compras solicitou atualizou propostas pois elas eram antigas. Foi dado prazo para retorno até dia 18/02/2025 05/03 - Maicon vai avaliar proposta da Proeng para que compras consiga iniciar as negociações 07/03 - Enviado target para os fornecedores responderem até dia 10/03/2025 11/03 - Enviado para aprovação
128166817 | AMERICANA | LCP-230053 | UPGRADE E+LCALENDER 3 ROLLS | Materiais E+L | Projeto E+L - Verificar o porque SC não aparece no SRM | 2023-09-15 | 670 | Engenharia | OLIVEIRA | 1192906.7 | WADSON SIMOES | Compras/ Jurídico |  | 23/05 - Adicionado na planilha. Aguardando aprovação do pedido ajustado (Atualmente com Nick Werner). Atualização do contrato jurídico com o departamento jurídico para validação (Barbara Costa). 30/05 - Ainda com Jurídico para avaliação. 20/06 - Contrato submetido para aprovação. 04/07 - Contrato está atualmente com a Silvia do Financeiro (após ela tem 3 aprovadores) Pedido de compras revisado está com a Elaine (após ela tem o Fabio Carvalho)
Formulas:
DIAS EM ABERTO = IF([PENDENTE COM]<>"OK",TODAY()-[DATA CRIAÇÃO],"OK")